## 요약
Bubli Tauri 앱/위젯 플랫폼별 체크리스트
기준일 | 2026-07-03
핵심 수정 | Mac과 Windows를 같은 행에 섞지 않고 플랫폼별 행/시트로 분리함.
Windows 기준 | 현재 Windows 체크아웃 코드/테스트 기준. cargo test --lib 30개 통과, check:tauri-boundaries 통과.
Mac 기준 | 사용자 지시에 따라 현재 Mac 위젯 실행 문제는 Mac 팀 수정 대기. 여기서는 Mac 로직을 수정하지 않고 체크 기준만 분리.
최근 갱신 | 2026-07-03 Windows: activity consent resend fixed; real-backend smoke now covers /api/activity/current-app and /api/activity/today. macOS-specific logic untouched.

## 플랫폼별현황
플랫폼 | 영역 | 현재 상태 | 완료율 | 구현/연결 내용 | 남은 일 | 검증 기준 | 관련 코드/PR | 주의사항 | 담당/다음 액션
Windows | 앱 셸 | 진행 | 70 | WebView /app, 로그인 세션 복구, 주 모니터 위치 조정, 종료 시 위젯 종료 로직 | 실제 GUI 통합 실행 QA | 앱 실행, 로그인 화면, 주 모니터 위치 확인 | src-tauri/src/lib.rs | Mac 수정 병합 후 재검증 | Codex Windows
Windows | Google 로그인/세션 | 진행 | 75 | OAuth 세션을 Tauri SQLite에 미러링/복구 | 실제 OAuth 왕복 확인 | Google 로그인 후 /app 진입, 재시작 후 세션 복구 | auth-session.ts, local_db.rs | 실제 계정/백엔드 필요 | Codex Windows
Windows | 로그인 후 위젯 실행 | 진행 | 70 | bar+todo 표시, 나머지 바 복원 항목 시드, 실행 전 Tauri 저장 프로젝트룸/서버 위젯 컨텍스트 복구 | 실제 OAuth 후 Windows GUI 왕복과 깜빡임 재발 확인 | 로그인 후 bar/todo 표시, 각 위젯 복원, 초기 roomId 유지 | src/lib/tauri/authenticated-surfaces.ts, src-tauri/src/lib.rs | macOS 전용 로직 수정 없이 공통 프론트 런처만 보강 | Codex Windows
Windows | 위젯 창 제어 | 진행 | 65 | 열기/닫기/최소화/복원/항상 위/고스트/위치 저장 | 투명창, 무테두리, 그림자 GUI QA | 창 테두리 없음, 스크롤바 없음, 드래그 가능 | src-tauri/src/lib.rs, desktop-widget | Windows WebView shadow/transparent 확인 | Codex Windows
Windows | SQLite | 꽤 됨 | 80 | bundled rusqlite, auth/room/folder/file/FTS/outbox/widget/activity/timer/cache/backup | 실앱 장시간 DB 무결성/복구 QA | quick_check, 백업/복구, 재시작 유지 | local_db.rs | 현재 단위테스트 기준만 강함 | Codex Windows
Windows | 로컬 폴더 트래킹 | 진행 | 70 | 폴더 등록, scan, native watch, FTS 검색, 미리보기, 열기, reindex | 대용량/삭제/권한/장시간 watch QA | 생성/수정/삭제가 local_file_events에 반영 | local_files.rs | Windows notify 경로 확인 | Codex Windows
Windows | 로컬 파일 서버 동기화 | progress | 70 | Approved local file events include localEventId and real-backend smoke verifies CREATED/DELETED -> SYNCED. | GUI watch/outbox long-run QA and SQLite state inspection still remain. | npm.cmd run dev:widget:backend checks /api/local-file-events/sync with created/deleted events. | #164, scripts/dev-widget-real-backend.mjs, managed-folder-client.ts | CSV remains untracked; xlsx is the tracked checklist artifact. | Codex Windows
Windows | 활동 감지 | progress | 65 | Win32 capture path remains; activity buffer resend now preserves consent and smoke records /api/activity/current-app. | Real Tauri foreground-window dwell QA and long-run retry behavior still remain. | dev:widget:backend records smoke activity and verifies /api/activity/today contains it. | #164, activity-client.ts, scripts/dev-widget-real-backend.mjs | Do not touch macOS activity cfg; Mac team owns macOS widget/app fix. | Codex Windows
Windows | 위젯 사용량 집계 | 진행 | 75 | 로컬 상세 이벤트, rollup, 서버 usage summary 동기화 | 실서버 settings 매칭 실패 케이스 QA | 위젯 조작 후 rollup sync | widget_usage.rs | 장시간 동기화 확인 | Codex Windows
Windows | 채팅/소통 위젯 | 진행 | 65 | 채팅방/메시지 API, 전송, 읽음, 로컬 메시지 캐시, LiveKit 진입 코드 | 실채팅/음성 연결 QA | 메시지 전송/읽음/캐시, 음성방 토큰 | desktop-widget/page.tsx | 마이크 권한 확인 | Codex Windows
Windows | 타이머 위젯 | 진행 | 75 | 시작/정지/일시정지/재개/heartbeat, 로컬 복구 | 재시작/네트워크 끊김 복구 QA | 재시작 후 running timer recover | local_timer_state | 장시간 heartbeat 확인 | Codex Windows
Mac | 앱 셸 | 대기 | 50 | 기존 Tauri 앱 셸과 Mac dev server 재사용 커밋(#145) 존재 | Mac 위젯 실행 문제 수정 후 상태 갱신 | macOS에서 앱 실행, 로그인 화면, 종료 확인 | #145 | Windows 쪽에서 수정 금지 | Mac 팀
Mac | Google 로그인/세션 | 대기 | 60 | 세션 미러링 공통 코드 사용 | macOS WebView/외부 브라우저 콜백 실검증 | Google 로그인 후 앱 복귀, 재시작 세션 복구 | auth-session.ts | Mac OAuth UX 확인 | Mac 팀
Mac | 로그인 후 위젯 실행 | 문제 | 30 | 현재 사용자 보고상 Mac에서 위젯 실행 안 됨 | 원인 수정 및 병합 | 로그인 후 bar/todo 표시, 앱 종료 시 위젯 종료 | authenticated-surfaces, src-tauri/src/lib.rs | 현재 최우선 Mac 이슈 | Mac 팀
Mac | 위젯 창 제어 | 대기 | 40 | 공통 Tauri widget runtime 사용 | 투명/무테두리/그림자/드래그/복원 Mac QA | 창 테두리 없음, 깜빡임 없음, 복원 가능 | desktop-widget, src-tauri/src/lib.rs | macOS window shadow/titlebar 차이 | Mac 팀
Mac | SQLite | 검증필요 | 70 | bundled rusqlite 공통 사용 | macOS 앱 데이터 경로/권한/재시작 유지 검증 | quick_check, backup/recover, relaunch | local_db.rs | Mac 경로/권한 확인 | Mac 팀
Mac | 로컬 폴더 트래킹 | 검증필요 | 60 | 공통 local_files + native notify 사용 | FSEvents/권한/삭제/장시간 watch 검증 | 생성/수정/삭제 이벤트 반영 | local_files.rs | macOS FSEvents/권한 | Mac 팀
Mac | 로컬 파일 서버 동기화 | 검증필요 | 55 | 공통 sync adapter 사용 | localEventId 매칭 PR 반영 후 왕복 | sync 후 SQLite 상태와 서버 결과 일치 | #158 | 백엔드 응답 계약 확인 | Mac 팀
Mac | 활동 감지 | 검증필요 | 55 | osascript로 front app/window title 감지 | Automation/Accessibility 권한 안내와 실제 기록 확인 | 권한 허용 후 appName/windowTitle 기록 | activity.rs | Mac 전용 권한 모델 | Mac 팀
Mac | 위젯 사용량 집계 | 검증필요 | 65 | 공통 widget_usage 사용 | Mac 위젯 이벤트 누락 없이 rollup 되는지 확인 | 위젯 조작 후 usage summary sync | widget_usage.rs | 위젯 실행 복구 후 가능 | Mac 팀
Mac | 채팅/소통 위젯 | 검증필요 | 55 | 공통 widget API/LiveKit 코드 사용 | 마이크 권한/LiveKit 연결 확인 | 메시지 전송/읽음/음성 연결 | desktop-widget/page.tsx | macOS mic permission | Mac 팀
Mac | 타이머 위젯 | 검증필요 | 65 | 공통 timer local state 사용 | sleep/resume/restart recover 확인 | 재시작 후 timer recover | local_timer_state | Mac sleep/resume 특성 | Mac 팀

## Windows_체크
플랫폼 | 영역 | 현재 상태 | 완료율 | 구현/연결 내용 | 남은 일 | 검증 기준 | 관련 코드/PR | 주의사항 | 담당/다음 액션
Windows | 앱 셸 | 진행 | 70 | WebView /app, 로그인 세션 복구, 주 모니터 위치 조정, 종료 시 위젯 종료 로직 | 실제 GUI 통합 실행 QA | 앱 실행, 로그인 화면, 주 모니터 위치 확인 | src-tauri/src/lib.rs | Mac 수정 병합 후 재검증 | Codex Windows
Windows | Google 로그인/세션 | 진행 | 75 | OAuth 세션을 Tauri SQLite에 미러링/복구 | 실제 OAuth 왕복 확인 | Google 로그인 후 /app 진입, 재시작 후 세션 복구 | auth-session.ts, local_db.rs | 실제 계정/백엔드 필요 | Codex Windows
Windows | 로그인 후 위젯 실행 | 진행 | 70 | bar+todo 표시, 나머지 바 복원 항목 시드, 실행 전 Tauri 저장 프로젝트룸/서버 위젯 컨텍스트 복구 | 실제 OAuth 후 Windows GUI 왕복과 깜빡임 재발 확인 | 로그인 후 bar/todo 표시, 각 위젯 복원, 초기 roomId 유지 | src/lib/tauri/authenticated-surfaces.ts, src-tauri/src/lib.rs | macOS 전용 로직 수정 없이 공통 프론트 런처만 보강 | Codex Windows
Windows | 위젯 창 제어 | 진행 | 65 | 열기/닫기/최소화/복원/항상 위/고스트/위치 저장 | 투명창, 무테두리, 그림자 GUI QA | 창 테두리 없음, 스크롤바 없음, 드래그 가능 | src-tauri/src/lib.rs, desktop-widget | Windows WebView shadow/transparent 확인 | Codex Windows
Windows | SQLite | 꽤 됨 | 80 | bundled rusqlite, auth/room/folder/file/FTS/outbox/widget/activity/timer/cache/backup | 실앱 장시간 DB 무결성/복구 QA | quick_check, 백업/복구, 재시작 유지 | local_db.rs | 현재 단위테스트 기준만 강함 | Codex Windows
Windows | 로컬 폴더 트래킹 | 진행 | 70 | 폴더 등록, scan, native watch, FTS 검색, 미리보기, 열기, reindex | 대용량/삭제/권한/장시간 watch QA | 생성/수정/삭제가 local_file_events에 반영 | local_files.rs | Windows notify 경로 확인 | Codex Windows
Windows | 로컬 파일 서버 동기화 | progress | 70 | Approved local file events include localEventId and real-backend smoke verifies CREATED/DELETED -> SYNCED. | GUI watch/outbox long-run QA and SQLite state inspection still remain. | npm.cmd run dev:widget:backend checks /api/local-file-events/sync with created/deleted events. | #164, scripts/dev-widget-real-backend.mjs, managed-folder-client.ts | CSV remains untracked; xlsx is the tracked checklist artifact. | Codex Windows
Windows | 활동 감지 | progress | 65 | Win32 capture path remains; activity buffer resend now preserves consent and smoke records /api/activity/current-app. | Real Tauri foreground-window dwell QA and long-run retry behavior still remain. | dev:widget:backend records smoke activity and verifies /api/activity/today contains it. | #164, activity-client.ts, scripts/dev-widget-real-backend.mjs | Do not touch macOS activity cfg; Mac team owns macOS widget/app fix. | Codex Windows
Windows | 위젯 사용량 집계 | 진행 | 75 | 로컬 상세 이벤트, rollup, 서버 usage summary 동기화 | 실서버 settings 매칭 실패 케이스 QA | 위젯 조작 후 rollup sync | widget_usage.rs | 장시간 동기화 확인 | Codex Windows
Windows | 채팅/소통 위젯 | 진행 | 65 | 채팅방/메시지 API, 전송, 읽음, 로컬 메시지 캐시, LiveKit 진입 코드 | 실채팅/음성 연결 QA | 메시지 전송/읽음/캐시, 음성방 토큰 | desktop-widget/page.tsx | 마이크 권한 확인 | Codex Windows
Windows | 타이머 위젯 | 진행 | 75 | 시작/정지/일시정지/재개/heartbeat, 로컬 복구 | 재시작/네트워크 끊김 복구 QA | 재시작 후 running timer recover | local_timer_state | 장시간 heartbeat 확인 | Codex Windows

## Mac_체크
플랫폼 | 영역 | 현재 상태 | 완료율 | 구현/연결 내용 | 남은 일 | 검증 기준 | 관련 코드/PR | 주의사항 | 담당/다음 액션
Mac | 앱 셸 | 대기 | 50 | 기존 Tauri 앱 셸과 Mac dev server 재사용 커밋(#145) 존재 | Mac 위젯 실행 문제 수정 후 상태 갱신 | macOS에서 앱 실행, 로그인 화면, 종료 확인 | #145 | Windows 쪽에서 수정 금지 | Mac 팀
Mac | Google 로그인/세션 | 대기 | 60 | 세션 미러링 공통 코드 사용 | macOS WebView/외부 브라우저 콜백 실검증 | Google 로그인 후 앱 복귀, 재시작 세션 복구 | auth-session.ts | Mac OAuth UX 확인 | Mac 팀
Mac | 로그인 후 위젯 실행 | 문제 | 30 | 현재 사용자 보고상 Mac에서 위젯 실행 안 됨 | 원인 수정 및 병합 | 로그인 후 bar/todo 표시, 앱 종료 시 위젯 종료 | authenticated-surfaces, src-tauri/src/lib.rs | 현재 최우선 Mac 이슈 | Mac 팀
Mac | 위젯 창 제어 | 대기 | 40 | 공통 Tauri widget runtime 사용 | 투명/무테두리/그림자/드래그/복원 Mac QA | 창 테두리 없음, 깜빡임 없음, 복원 가능 | desktop-widget, src-tauri/src/lib.rs | macOS window shadow/titlebar 차이 | Mac 팀
Mac | SQLite | 검증필요 | 70 | bundled rusqlite 공통 사용 | macOS 앱 데이터 경로/권한/재시작 유지 검증 | quick_check, backup/recover, relaunch | local_db.rs | Mac 경로/권한 확인 | Mac 팀
Mac | 로컬 폴더 트래킹 | 검증필요 | 60 | 공통 local_files + native notify 사용 | FSEvents/권한/삭제/장시간 watch 검증 | 생성/수정/삭제 이벤트 반영 | local_files.rs | macOS FSEvents/권한 | Mac 팀
Mac | 로컬 파일 서버 동기화 | 검증필요 | 55 | 공통 sync adapter 사용 | localEventId 매칭 PR 반영 후 왕복 | sync 후 SQLite 상태와 서버 결과 일치 | #158 | 백엔드 응답 계약 확인 | Mac 팀
Mac | 활동 감지 | 검증필요 | 55 | osascript로 front app/window title 감지 | Automation/Accessibility 권한 안내와 실제 기록 확인 | 권한 허용 후 appName/windowTitle 기록 | activity.rs | Mac 전용 권한 모델 | Mac 팀
Mac | 위젯 사용량 집계 | 검증필요 | 65 | 공통 widget_usage 사용 | Mac 위젯 이벤트 누락 없이 rollup 되는지 확인 | 위젯 조작 후 usage summary sync | widget_usage.rs | 위젯 실행 복구 후 가능 | Mac 팀
Mac | 채팅/소통 위젯 | 검증필요 | 55 | 공통 widget API/LiveKit 코드 사용 | 마이크 권한/LiveKit 연결 확인 | 메시지 전송/읽음/음성 연결 | desktop-widget/page.tsx | macOS mic permission | Mac 팀
Mac | 타이머 위젯 | 검증필요 | 65 | 공통 timer local state 사용 | sleep/resume/restart recover 확인 | 재시작 후 timer recover | local_timer_state | Mac sleep/resume 특성 | Mac 팀

## 플랫폼별할일
플랫폼 | 우선순위 | 해야 할 일 | 완료 조건 | 검증 명령/방법 | 주의
Mac | P0 | 위젯 실행 안 되는 문제 수정 | 로그인 후 bar/todo가 뜨고 앱 종료 시 같이 종료 | macOS tauri dev/build + 실제 로그인 | Windows에서 임의 수정하지 않음
Mac | P0 | macOS 권한 모델 확인 | Automation/Accessibility/mic 권한 안내와 정상 저하 | 활동 감지, LiveKit 테스트 | activity.rs mac cfg 유지
Mac | P1 | 로컬 폴더 watch 확인 | FSEvents로 생성/수정/삭제 이벤트 반영 | 테스트 폴더 생성 후 scan/watch | 권한 거부 케이스 기록
Windows | P0 | Mac 수정 병합 후 Windows 앱 재검증 | 로그인→앱→위젯→종료 플로우 정상 | npm.cmd run tauri:dev 또는 tauri:dev:backend | macOS 로직 건드리지 않음
Windows | P1 | 위젯 투명/무테두리/그림자 QA | 창 테두리/스크롤바/상단바가 안 보임 | 실제 화면 캡처 | Windows WebView 차이 확인
Windows | P1 | Local file/activity/SQLite real-backend and GUI QA follow-up | API smoke passes; GUI SQLite/watch/runtime evidence captured separately | npm.cmd run dev:widget:backend + Tauri GUI QA | Do not modify macOS-specific logic

## 플랫폼별검증
플랫폼 | 목적 | 명령/방법 | 통과 기준
공통 | Rust 단위 테스트 | cd src-tauri; cargo test --lib | 전체 통과
공통 | Tauri 경계 | npm.cmd run check:tauri-boundaries | passed
공통 | 제품 규칙 | npm.cmd run check:product-rules | passed
Windows | 앱 실실행 | npm.cmd run tauri:dev 또는 npm.cmd run tauri:dev:backend | 로그인 후 앱/위젯 정상
Windows | 활동 감지 | 동의 on 후 앱 전환 | appName/windowTitle 기록
Windows | 로컬 폴더 | 테스트 폴더 watch | 생성/수정/삭제 반영
Mac | 앱 실실행 | Mac 환경 tauri dev/build | 로그인 후 앱/위젯 정상
Mac | 활동 감지 | Automation/Accessibility 권한 후 앱 전환 | appName/windowTitle 기록
Mac | 로컬 폴더 | FSEvents watch | 생성/수정/삭제 반영
Windows | Real backend API smoke | npm.cmd run dev:widget:backend | widget, chat, local-file sync, activity, summaries pass against Docker/backend