## 요약
Bubli 프론트엔드 진행 요약 · 2026-07-01 (목업 제거·최신 백엔드 #145·API 용도맵 반영)
측정 기준: 기능/API CSV·색상표, 최신 백엔드 origin/develop 03f7541, 프론트 코드 실측 · 헤드라인=① 가중합
프론트 구현·연결 (코드 기준) |  | 76%
배포 실동작 (인증 완료·실백엔드 왕복 전) |  | 55%
① 항목별 점수 (가중합 76%)
항목 | 가중치 | 점수 | 근거(측정)
화면/라우트 구현 | 15% | 79% | 라우트 21개 존재(리다이렉트 2 제외 실질 19)
화면-API 연결(페이지) | 25% | 90% | 유효 18페이지 중 됨15·부분3·안됨0 (실제 API 우선, 쓰기 목업 성공 제거, preview는 명시 개발 fallback)
프론트 API 커버리지(백엔드) | 15% | 92% | 백엔드 149 unique method+path 중 프론트 어댑터/호출 137개. 화면연결과 API어댑터를 분리 표기
상태처리(로딩·빈·오류·권한) | 10% | 78% | 401은 로그인 필요, 실패/데이터 없음은 empty/offline, 쓰기 액션의 가짜 성공 데이터 제거
앱·로컬(타우리) | 15% | 66% | 타우리 6기능 평균(위젯창65·SQLite76·폴더74·앱감지58·아웃박스58·사용량62)
품질 게이트/안정도 | 10% | 87% | typecheck 통과 · tauri/product/diff 재검증 예정 · 최신 API 경로 정정
다국어(i18n) | 10% | 50% | 메시지 완성·main 미병합·런타임 없음
② 배포 실동작 (별개 축)
배포 실동작 | — | 55% | 백엔드 최신 동기화·Docker DB/Redis 기동 확인. 인증 세션 없는 route smoke는 로그인/401 리다이렉트까지 확인
③ 기능 상태 집계 (기능 연결 상세, 28개)
됨 | 21
부분 | 5
안됨 | 0
리다이렉트/정적 | 2
④ API 정합성 (측정 · 상세=API 명세 맵핑 탭)
명세 구현률 |  | 최신 백엔드 115경로 / 149 unique method+path | origin/develop 03f7541 기준. generated-documents export, room memory, confirmed requirements/contract refs 포함
스펙외 추가구현 |  | 정리필요 | 설계서 기준 밖 구현은 API 용도·화면·위젯 맵에서 추가구현으로 분류
백엔드→프론트 연결 |  | 92% | 백엔드 149 unique method+path 중 프론트 어댑터/호출 137개
프론트 명세 커버리지 |  | 92% | 명세/추가구현 전체를 최신 백엔드 컨트롤러 기준으로 재집계
⑤ 디자인 완성도 (별개 축·잠정)
비회원 |  | ~85% | 데스크탑 완료·모바일 미확인
회원 |  | ~55% | 일정 재정비·자료보드 빈 상태 정리 반영(실파일 업로드·모바일/앱 런타임 검증 남음)
위젯 |  | ~20% | 전면 재작업
디자인 종합 |  | ~56% | 비회원20·회원60·위젯20 가중
· 개인 대시보드 후보 문서와 색상표 시트를 추가했다. 활동 링, 이어 할 일, 자주 보는 프로젝트룸/자료, 확인 필요 흐름, 누적 기록은 구현 후보로 둔다.
· 헤드라인 76%=① 가중합 실측. 목업 우선 노출 제거, 쓰기 목업 성공 제거, 최신 백엔드 #145 생성문서 export·장기기억·확정요구사항 계열 API 어댑터 반영.
· 백엔드 최신 기준 unique path 115개, unique method+path 149개. 프론트 어댑터/호출 137개는 API 용도·화면·위젯 맵에서 화면연결/API어댑터/미연결로 분리했다.
· 배포 실동작은 구글 OAuth 실계정, WebSocket/LiveKit, Tauri 네이티브 런타임만 수동 검증 남음. 인증 없는 smoke는 /login 리다이렉트와 401 확인.

## 기능 연결 상세
단락 | 기능영역 | 화면경로 | 프론트 API(파일) | 주요 엔드포인트 | 백엔드 | 화면연결 | 실호출 | 배포 실연동 | 명세 | 상태 | 비고 / 다음 작업
공개 사이트 (비회원)
공개 | 랜딩 | / | public-site | 정적(영상·카피) | - | O | - | O | 일치 | 됨 | 비회원 랜딩. 제품규칙 통과
공개 | 기능 소개 | /features | public-site | 정적 | - | O | - | O | 일치 | 됨
공개 | FAQ | /faq | public-site | 정적 | - | O | - | O | 일치 | 됨
공개 | 로그인 | /login | authApi | 구글 OAuth 진입 | O | O | O | O | 일치 | 됨 | 세션 refresh·logout 연결
회원앱 — 대시보드
대시보드 | 워크스페이스 대시보드 | /app | dashboardApi+projectRoomApi+todoApi+widgetApi | GET /api/dashboard/work · /api/dashboard/tasks · GET /api/project-rooms · GET /api/tasks · GET /api/widget/summary | O | O | O | 부분(실계정 검증 필요) | 일치 | 됨 | 대시보드는 실제 API 우선. preview dashboard/resources는 NEXT_PUBLIC_BUBLI_PREVIEW_DATA=true에서 실패 fallback으로만 노출.
회원앱 — 프로젝트룸
프로젝트룸 | 룸 목록 | /app/project-rooms | projectRoomApi | GET/POST /api/project-rooms | O | O | O | O | 일치 | 됨 | 다른 룸 화면 진입점
프로젝트룸 | 룸 생성 | /app/project-rooms/new | projectRoom+resources+agent | POST /project-rooms · /resources · /ai/* | O | O | O | O | 일치 | 됨 | 업로드+분석 트리거
프로젝트룸 | 룸 상세 | /app/project-rooms/[roomId] | projectRoom+calendar+agent+resources+wbs | GET /project-rooms/{id} · /members · /events · /resources · /wbs-board · /agent/suggestions | O | O | O | 부분(실계정 검증 필요) | 일치 | 됨 | 룸 홈은 실제 API 우선. preview 룸/멤버/WBS/일정/자료/후보는 명시 개발 fallback으로만 제한.
프로젝트룸 | 룸 자료보드 | [roomId]/resources | resourcesApi | GET /project-rooms/{id}/resources · POST /api/resources · GET /api/resources/{id}/download-url | O | O | O | 부분(업로드 실파일 검증 필요) | 일치 | 됨 | 룸 자료 목록/업로드 API 우선. 업로드 실패 성공 처리 제거. 2026-07-03 빈 상태를 카드형 파일처럼 보이지 않도록 중앙 안내로 정리하고, 선택/드래그 업로드 경계를 유지.
프로젝트룸 | 룸 작업(WBS) | [roomId]/work | wbsApi+todoApi+calendarApi+agentApi | GET /wbs-board · /wbs-items · POST/PATCH/DELETE /wbs-items · POST/PATCH/DELETE /api/schedules · POST /api/ai/generate-wbs · POST /api/ai/generate-tasks · GET /project-rooms/{id}/agent/suggestions · PATCH /agent/suggestions/{id} | O | O | O | O | 일치 | 됨 | WBS/칸반/후보를 탭 전환으로 분리. WBS는 Jira식 줄 목록+우측 상세, 하위 WBS 색 라인/색상 선택, 월·주·일 기간 보기로 정리. 칸반은 가로 4열 드래그 보드 유지. 2026-07-03 WBS 후보 생성은 agentApi.generateWbs, 칸반 후보 생성은 agentApi.generateTasks에 연결. 후보 목록/승인·보류·제외는 /api/project-rooms/{roomId}/agent/suggestions와 /api/agent/suggestions/{id} 사용. WBS 기간 생성/수정/초기화/삭제는 /api/schedules를 사용하고, 삭제는 백엔드의 Google Calendar 동기화 삭제와 DB 삭제 성공 후 화면에서 제거.
프로젝트룸 | 룸 채팅(리다이렉트) | [roomId]/chat | - | redirect | - | - | - | - | - | 리다이렉트 | -> /app/chat 로 이동
회원앱 — 개인 자료 / 일정
개인자료 | 개인 자료보드 | /app/resources | resourcesApi+Tauri managed-folder client | GET /api/resources?scope=personal · POST /api/local-file-events/sync · tauri:select/scan/watch/search | O | O | O(Tauri) | 부분(Tauri 런타임 필요) | 일치 | 됨 | 개인 자료는 서버 목록 API와 Tauri 로컬 폴더 경계로 분리. 브라우저는 로컬 폴더 연결 안내만 표시하고, 빈 상태를 중앙 안내로 정리.
일정 | 일정 | /app/calendar | calendarApi | GET/POST/PATCH/DELETE /api/schedules · GET /api/project-rooms/{roomId}/events · /api/calendar/google/* · /sync · /push-unsynced | O | O | O | 부분(OAuth 실계정 필요) | 일치 | 됨 | 일정 목록/생성 API 우선. 생성 실패 시 preview 일정 성공 처리 제거. Google Calendar 래퍼 보강.
회원앱 — 소통 / 후보
소통 | 채팅 | /app/chat | chatApi+friendApi+voiceApi+projectRoomApi | GET/POST /chat/* · /friend-requests · /friends · /voice/rooms · /project-rooms/{id}/agent/commands · /memory-summaries | O | O | O | 부분(WS/LiveKit 필요) | 일치 | 됨 | 친구/요청/1:1/메시지/보이스 액션 API 우선. 실패 시 가짜 메시지·요청·보이스 성공 제거.
소통 | 데스크탑 소통 | /app/desktop/communication | chatApi+notificationApi | /chat/rooms · /api/notifications | O | O | O | O | 일치 | 됨 | 알림 분리 표시 + 읽음/보관 버튼 연결
후보 | 후보/제안 | /app/agent | agentApi | /agent/suggestions · /project-rooms/{id}/agent/suggestions · confirmation-items · confirmed-requirements · contract-references · /generated-documents | O | O | O | 부분(실계정 검증 필요) | 일치 | 됨 | 2026-07-03 /app/project-rooms/{roomId}/work에서 WBS 후보 생성 버튼은 agentApi.generateWbs, 칸반 후보 생성 버튼은 agentApi.generateTasks에 연결. DRAFT 후보 목록을 불러오고 승인·보류·제외를 PATCH /api/agent/suggestions/{id}로 처리.
후보 | 제안함(리다이렉트) | /app/agent-suggestions | - | redirect | - | - | - | - | - | 리다이렉트 | -> /app/agent 로 이동
알림 | 알림 | 위젯/소통 내 | notificationApi | GET /api/notifications · /{id}/read · /{id}/archive | O | O | O | O | 일치 | 됨 | 소통 화면 알림 목록에서 읽음/보관 처리 연결
회원앱 — 설정
설정 | 프로필 | /app/settings | authApi+settingsApi+widgetApi | GET/PATCH /api/me · /me/preferences · /me/notification-preferences · /privacy-consents · /api/widget/settings | O | O | O | 부분(실계정 필요) | 일치 | 됨 | 프로필/알림/동의/위젯 설정은 실제 API 우선. preview localSettings 기본 노출 제거.
설정 | 알림·동의 | /app/settings | settingsApi+widgetApi | /me/notification-preferences · /privacy-consents · /api/widget/settings | O | O | O | 부분(실계정 필요) | 일치 | 됨 | 설정 저장은 API 우선, 실패 시 저장 성공처럼 보이는 목업 유지 제거.
설정 | 로컬 폴더·캐시 | /app/settings | local cache clients+managed folder client | tauri:select_managed_folder · scan_managed_folder · search_local_files · check_local_sqlite_integrity · backup_local_sqlite · POST /api/local-file-events/sync | O | O | O(Tauri) | 부분(앱 런타임 필요) | 일치 | 부분 | 관리폴더 서버 API 발명 제거. 선택/스캔/검색/감시는 Tauri 로컬 command, 서버 반영은 approved local events sync만 사용.
데스크탑 / 위젯
위젯 | 데스크탑 위젯 | /app/desktop/widgets | widgetApi+tauriCommands | GET /api/widget/context · /summary · /settings · /usage-summaries/today · Tauri widget window commands | O | O | O(Tauri) | 부분(Tauri 창 검증 필요) | 일치 | 부분 | 위젯 summary/settings/usage API 래퍼 유지. 화면/창 런타임은 Tauri 검증 필요.
미연결 기능 (백엔드 준비됨 · 화면만 안 붙음)
미연결 | 개인 TODO | (미연결) | todoApi | GET/POST /api/tasks | O | X | X | X | 일치 | 됨 | 대시보드에서 todoApi.list() 연결(Codex 2차)
미연결 | 타이머 | (미연결) | timerApi | POST /api/time-logs/* (start·heartbeat·stop) | O | X | X | X | 일치 | 부분 | 대시보드 runningTimer 표시 연결 · 시작/정지 UI는 남음
소통 | 친구/요청/초대 | /app/chat | friendApi+projectRoomApi | GET /api/friends · search · friend-requests · POST /project-rooms/{roomId}/invitations | O | O | O | 부분(실계정 필요) | 일치 | 됨 | 검색/요청/수락/거절/초대 API 우선. preview 요청 성공 위장 제거.
소통 | 프로젝트룸 보이스 | /app/chat | voiceApi | POST/GET /api/voice/rooms · token · mic · leave · end | O | O | O | 부분(LiveKit 필요) | 일치 | 부분 | 보이스 생성은 API 우선. 참여자는 실제 currentUser/서버 응답만 사용, preview 참여자 기본 노출 제거.
미연결 | 활동인식 | (미연결) | activityApi | GET /api/activity/today · current-app | 확인필요 | X | X | X | 일치 | 안됨 | 프론트 api만 존재
미연결 | 관리폴더 | (미연결) | managedFolderApi | /api/local-file-events · /local-files | 확인필요 | X | X | X | 일치 | 안됨 | 패널 정적
범례
됨 | 화면연결+실호출, 배포 실연동
부분 | 연결됐으나 일부 미흡
안됨 | 백엔드 준비·화면 미연결
리다이렉트/정적 | 빈 페이지·정적
O / X | 해당 단계 연결 여부

## 다음 작업
다음 작업 · 2026-07-01 (대시보드 카드 후보 반영)
방금 완료 (Codex phase2 대시보드 2차)
항목 | 내용 |  | 상태
개인 TODO | 대시보드 todoApi.list() PageResponse 연결 |  | 완료
위젯 summary | widgetApi.getSummary 래핑·대시보드 summary 연결 |  | 완료
타이머 | runningTimer 표시 연결(시작/정지 UI 남음) |  | 부분완료
남은 우선순위
순위 | 작업 | 유형 | 상태
1 | widget usage sync batch 계약 불일치 정리 | 계약/타입 | 미완료
2 | Google Calendar sync/push-unsynced 화면 연결 + WS 자동갱신 | 수동 검증 | 미완료
3 | 소통 LiveKit join/token/mic/leave/end 화면 연결 | 수동 검증 | 미완료
4 | 메모/생성 문서 화면 연결 | 수동 검증 | 미완료
6 | 친구 삭제 + 초대 수락/취소 UI 연결 | dashboard UI | 미완료
7 | 자주 보는 프로젝트룸·자료 카드 API 근거 확정 | usage/recent data | 준비됨
8 | 버블 사용 요약·집중 시간은 Tauri 런타임 검증 후 구현 | Tauri/runtime | 대기
문서 | docs/dashboard-card-candidates-2026-07-01.md | 대시보드 후보 | 완료
시트 | 대시보드 카드 후보 | 색상표 추가 | 완료

## 연동·인증 세팅
프론트-백엔드 연동·인증 세팅 (가로지르는 항목) · 2026-07-01
순위 | 항목 | 현재 상태 | 무엇을 맞춰야 하나 | 담당 | 막는 대상 | 상태
0 | 인증 토큰 attach (블로커) | 완료: apiRequest Bearer 주입 + access/refresh 저장 + 401 단일 refresh 재시도 + 구글 콜백/logout | apiRequest에 Bearer 헤더 주입 + 토큰 저장소(인메모리) + 401시 refresh 재발급 | 프론트 | 로그인 필요한 전 화면 | 됨
1 | API 주소(빌드타임) | NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL 빌드 시 고정. GitHub 변수 의존 | 배포 도메인 https://bubli.n-e.kr 로 고정(같은 출처→nginx /api 프록시). 변경 시 재빌드 | 인프라·프론트 | 전체 호출 | 확인필요
2 | 응답 봉투 | 백엔드 ApiResponse {success,data,error} = 프론트 기대치와 동일 | 맞춰져 있음. 손댈 것 없음 | - | - | 됨
3 | CORS | SecurityConfig allowedOriginPatterns(env) + allowCredentials(true) | 같은 출처 배포는 무관. 앱(app.bubli.kr)·로컬(localhost)은 출처를 env에 명시 등록(*는 불가) | 백엔드 | 앱·로컬 연동 | 부분
4 | WebSocket 토큰 | 완료: STOMP CONNECT 프레임에 Authorization: Bearer 부착(토큰 없으면 대기) | 0번에서 만든 accessToken을 WS 클라이언트에 전달 | 프론트 | 실시간 채팅 | 됨
5 | 구글 OAuth redirect | 프론트 콜백·토큰저장 완료. redirectUri 등록 + 실 로그인 왕복은 수동 검증 남음 | 구글 콘솔에 배포 redirectUri 등록 + 프론트가 같은 redirectUri 전송 + 응답 accessToken 저장 | 프론트·백 | 구글 로그인 | 부분
6 | 타우리 토큰 저장 | localStorage 저장(boundary allowlist 등록). Tauri 보안저장은 하드닝 follow-up | 토큰은 인메모리 + refresh, 영속 필요시 Tauri SQLite/보안저장 사용 | 프론트 | 앱 로그인 유지 | 부분
7 | 빌드 재배포 | NEXT_PUBLIC_*는 런타임 env 아님(빌드 시 번들에 굳음) | 주소·플래그 바꾸면 프론트 이미지 재빌드+재배포 | 인프라 | 배포 반영 | 참고
범례
됨 | 맞춰짐
부분 | 일부만
안됨 | 미연결(작업 필요)
확인필요/참고 | 점검·메모

## 타우리 앱·로컬
타우리 데스크탑 앱 · 로컬 기능 (프론트 담당) · 2026-07-01
정정(2026-07-01): src/lib/local·sync·widget 어댑터가 14개 command 전부 완비(브라우저=데스크탑앱 안내 분기). 예전 'JS 미배선'은 오판. 실제 gap은 마운트 UI 노출. 설정 화면에 폴더 스캔·로컬검색·활동읽기·대기열상태·타이머복구 연결함.
기능 | Rust (src-tauri) | JS 브리지 | 화면 연결 | 플랫폼 | 진행% | 상태 | 비고
위젯 창 런타임 | O · lib.rs 26개 invoke_handler + close destroy + exit cleanup | 활성(26개 command, local 14개 active 승격) | O · 위젯 화면 | mac/win | 70% | 부분 | 후속(2026-07-01): close_widget_window는 WebViewWindow.destroy()로 해제. 최소화/토글 숨김은 WebView 유지. 앱 종료 시 bubli-widget-* 정리. 실제 tauri:dev 창 검증은 남음.
SQLite 로컬 DB | O · local_db.rs 394줄 | 어댑터 완비 | O · 설정(무결성·백업·복구·타이머) | mac/win | 76% | 됨 | Rust invoke 등록 확인 · 어댑터+설정 소비 확인 · restore 재시작 제약(코드). 실제 앱 런타임 검증 필요
앱 감지(활동 인식) | 부분 · macOS osascript, Win 미구현 | 어댑터 완비 | O · 설정(활동 읽기, 동의 게이트) | mac만 | 58% | 부분 | Rust invoke 등록 + 설정 활동 읽기 소비. macOS osascript 구현, Windows 미구현. 앱 검증 필요
로컬 폴더 추적(관리폴더) | O · local_files.rs 371줄 | 어댑터 완비 | O · 설정(선택·스캔·검색·감시) | mac/win | 74% | 됨 | Rust invoke 등록 + 설정 화면 선택·스캔·검색·감시 소비 확인. 네이티브 picker/watch는 앱 검증 필요
동기화 아웃박스 | O · flush_sync_outbox | 어댑터 완비 | O · 설정(대기열 상태) | mac/win | 58% | 부분 | 상태 확인만, 실제 서버 전송은 인증 API 몫
위젯 사용량 집계 | O · widget_usage.rs 234줄 | 어댑터 완비 | O · 위젯 화면+설정(사용량·동기화 상태) | mac/win | 62% | 됨 | 상호작용 시 record + 집계/동기화 버튼 연결. 설정 화면에서 오늘 사용량과 대기열 상태 확인 가능(2026-07-01).
다국어/번역(일·영·한) | 해당없음(웹 레이어) | i18n 워크트리 | 설정 UI 정적 | - | 50% | 부분 | 메시지 완성(워크트리), main 미병합·런타임 없음
앱·로컬 평균 |  |  |  |  | ~69% | 부분 | 로컬 command 14개 active 승격 + 위젯 close/exit cleanup 적용. 남은 건 Windows 앱감지·native watch 런타임·실제 Tauri 창 검증.
※ 메모리/런타임 블로커 | 단기 수정 적용: close_widget_window hide→destroy, 앱 종료 시 bubli-widget-* destroy cleanup. 현재 QA 자동 시작 경로는 전체 8개 버블 창을 동시에 열지 않음. 상세: docs/troubleshooting/위젯_메모리_런타임_분석_2026-07-01.md
범례
됨 | JS 활성+화면 연결
부분 | Rust 됨·JS 미배선/병합 전
X / 정적 | 화면 미연결

## 페이지별 백엔드 맵핑
페이지별 백엔드 맵핑 + 디자인 상태 (비회원·회원·위젯) · 2026-07-01
구분 | 페이지 | 라우트 | 백엔드 기능(엔드포인트) | 프론트 맵핑 | 맵핑 상태 | 디자인 상태 | 미맵핑 기능 / 디자인 메모
비회원 | 랜딩 | / | 정적 소개 | - | 정적 | 부분 | 디자인 완료 · 모바일/사이즈별 미확인
비회원 | 기능 소개 | /features | 정적 | - | 정적 | 부분 | 디자인 완료 · 반응형 미확인
비회원 | FAQ | /faq | 정적 | - | 정적 | 부분 | 디자인 완료 · 반응형 미확인
비회원 | 로그인 | /login | 구글 OAuth 시작 URL | getGoogleAuthorizationUrl | 됨 | 부분 | 디자인 완료 · 반응형 미확인
비회원 | OAuth 콜백 | /auth/callback | 코드→토큰 교환 | callbackGoogle | 됨 | 부분 | 디자인 완료 · 반응형 미확인
회원 | 대시보드 | /app | 대시보드 업무·작업·위젯 summary | getWork + projectRoom.list + todo.list + widget.summary | 됨 | 확인예정 | 실제 API 우선. preview 우선 노출 제거, recent resources는 실제 데이터 없으면 empty.
회원 | 룸 목록 | /app/project-rooms | 룸 목록 | projectRoom.list | 됨 | 확인예정 | 디자인 상태 미확인
회원 | 룸 생성 | /app/project-rooms/new | 룸 생성·업로드·계약서분석 | create+upload+reviewContractDocuments | 됨 | 확인예정 | 디자인 상태 미확인
회원 | 룸 상세 | [roomId] | 룸 상세·멤버·일정·제안·자료·WBS | get·getMembers+calendar+agent+resources+wbs | 됨 | 확인예정 | 결제·초대·AI문서 미맵핑 / 디자인 미확인
회원 | 룸 자료보드 | [roomId]/resources | 룸 자료 목록·업로드·다운로드 | listRoomResources·upload·getDownloadUrl | 됨 | 개선 반영 | 목록/업로드 API 우선. 업로드 실패 성공 처리 제거. 빈 자료 상태는 파일 카드가 아니라 중앙 안내 문구로 정리. 댓글·버전·요약은 API어댑터 준비.
회원 | 룸 작업(WBS) | [roomId]/work | WBS 보드·항목·제안 | wbs.getBoard+projectRoom.get+agent | 됨 | 검증완료 | WBS/칸반/후보를 탭 전환으로 분리. WBS는 Jira식 줄 목록+우측 상세, 하위 WBS 색 라인/색상 선택, 월·주·일 기간 보기로 정리. 칸반은 가로 4열 드래그 보드 유지. 2026-07-01 실제 로컬 백엔드 데이터(WBS 10·TODO 6)와 Playwright 캡처로 확인. 칸반 카드 제목·상태칩·보조문구 폰트 밀도 조정.
회원 | 룸 채팅(리다이렉트) | [roomId]/chat | - | redirect -> /app/chat | 리다이렉트 | 해당없음 | -
회원 | 개인 자료보드 | /app/resources | 개인 자료 목록·다운로드·로컬 폴더 sync | listPersonal·getDownloadUrl·Tauri managed-folder · local-file-events/sync | 됨 | 개선 반영 | 개인 자료는 서버 목록 API와 Tauri 로컬 폴더 경계로 분리. 브라우저 안내 문구를 로컬 폴더 연결 기준으로 정리하고 빈 상태 카드형 UI 제거.
회원 | 일정 | /app/calendar | 일정 조회·생성·룸이벤트·구글캘린더 | getEvents·createEvent·getProjectRoomEvents·calendar/google wrappers | 됨 | 부분 | 일정 생성 실패 시 preview 성공 제거. Google connect/connection/sync/push-unsynced API어댑터 보강, 실계정 검증 남음.
회원 | 소통(채팅) | /app/chat | 채팅·친구·초대·보이스·프로필·룸 에이전트 | chat+friend+voice+invite+getMe+agent/commands+memory-summaries | 됨 | 확인예정 | 메시지/친구요청/보이스/초대 목업 성공 제거. WS/LiveKit 실세션 후속.
회원 | 소통(데스크탑) | /app/desktop/communication | 채팅 목록·알림 | listRooms+notification.list | 됨 | 확인예정 | 알림 읽음/보관 연결 완료 / 디자인 미확인
회원 | 후보/제안 | /app/agent | 개인·룸 제안·확정요구사항·계약참조·생성문서 | listPersonal·listRoom·confirmationItems·confirmedRequirements·contractReferences·generatedDocuments | 됨 | 확인예정 | 최신 백엔드 #143-#145 래퍼 추가. 생성문서 화면 소비는 후속.
회원 | 제안함(리다이렉트) | /app/agent-suggestions | - | redirect -> /app/agent | 리다이렉트 | 해당없음 | -
회원 | 설정 | /app/settings | 프로필·알림·동의·저장소·위젯버블·Tauri 로컬 | getMe·updateMe+settings4+widget2+Tauri local clients | 됨 | 개선 반영 | 관리폴더 서버 API 제거. 실제 API/Tauri command/empty state 중심, preview 설정 기본 노출 제거.
위젯 | 데스크탑 위젯 | /app/desktop/widgets | 위젯 창 런타임 + 사용량 + 서버 summary/settings | tauriCommands + widgetApi summary/settings/usage | 부분 | 안됨 | 서버 위젯 API어댑터 준비. 실제 창/버블 디자인과 Tauri 런타임 검증 필요.
위젯 | 독립 위젯 창 | /desktop-widget | 위젯 창 런타임(Tauri) | tauriCommands 창 제어 | 됨 | 안됨 | 디자인 전면 재작업 필요
공통 | 활동 감지 서버반영 | (화면 미연결) | 활동(/api/activity) | activityApi adapter | 부분 | 해당없음 | API어댑터는 준비. 화면은 설정의 Tauri 활동 읽기 중심, 서버 반영 UI는 후속.
공통 | 타이머 서버반영 | (화면 미연결) | 작업시간(/api/time-logs) | timerApi adapter | 부분 | 해당없음 | time-logs 전체 어댑터 준비. 대시보드 runningTimer 표시는 연결, 시작/정지 UI는 후속.
범례
됨 | 맵핑/디자인 완료
부분·작업중 | 일부만·재작업 중
안됨 | 미맵핑·전면 재작업
확인예정/해당없음 | 미언급·정적·리다이렉트

## API 명세 맵핑
API 명세 vs 백엔드 구현 vs 프론트 연결 · 2026-07-01 (최신 백엔드 #145·목업 제거 반영)
백엔드 구현 | 115경로/149 unique method+path | 프론트 어댑터/호출 | 137개 (92%) | 스펙외 추가구현 | API 용도·화면·위젯 맵에서 분류
명세 총 | 92 | 명세 구현 | 89/92 (97%) | 명세만·미구현 | 3경로
도메인 | 메서드 | 경로 | 명세 여부 | 프론트 | 상태
◆ activity
| POST | /api/activity/current-app | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/activity/today | 명세 | O | API어댑터
| DELETE | /api/activity/{id} | 명세 | O | API어댑터
◆ agent
| GET | /api/agent/suggestions | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/agent/suggestions/{id} | 명세 | O | 화면연결
◆ agent-jobs
| GET | /api/agent-jobs/{id} | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/agent-jobs/{id}/events | 명세 | O | API어댑터
◆ ai(agent)
| POST | /api/ai/analyze-resource | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/ai/draft-document | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/ai/generate-questions | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/ai/generate-requirements | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/ai/generate-tasks | 명세 | O | API어댑터+작업판 버튼
| POST | /api/ai/generate-wbs | 명세 | O | API어댑터+작업판 버튼
| POST | /api/ai/review-contract-documents | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/ai/search-resource | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/ai/summarize-day | 명세 | O | API어댑터
◆ auth
| GET | /api/auth/google/authorize | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/auth/google/callback | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/auth/logout | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/auth/refresh | 명세 | O | API어댑터
◆ calendar
| GET | /api/calendar/events | 추가구현 | O | API어댑터
| POST | /api/calendar/events | 추가구현 | O | API어댑터
| DELETE | /api/calendar/events/{id} | 추가구현 | O | API어댑터
| PATCH | /api/calendar/events/{id} | 추가구현 | O | API어댑터
| POST | /api/calendar/google/callback | 추가구현 | O | API어댑터
| GET | /api/calendar/google/connect | 추가구현 | O | 화면연결
| DELETE | /api/calendar/google/connection | 추가구현 | O | API어댑터
| GET | /api/calendar/google/connection | 추가구현 | O | API어댑터
| POST | /api/calendar/push-unsynced | 추가구현 | O | API어댑터
| POST | /api/calendar/sync | 추가구현 | O | API어댑터
◆ chat
| POST | /api/chat/direct-rooms | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/chat/rooms | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/chat/rooms/{id}/messages | 명세 | O | 화면연결
| POST | /api/chat/rooms/{id}/messages | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/chat/rooms/{id}/read | 명세 | O | 화면연결
◆ daily-summaries
| GET | /api/daily-summaries | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/daily-summaries/{id} | 명세 | O | API어댑터
◆ dashboard
| GET | /api/dashboard/tasks | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/dashboard/work | 명세 | O | 화면연결
◆ friend-requests
| GET | /api/friend-requests | 명세 | O | 화면연결
| POST | /api/friend-requests | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/friend-requests/{id}/accept | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/friend-requests/{id}/reject | 명세 | O | 화면연결
◆ friends
| GET | /api/friends | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/friends/search | 명세 | O | 화면연결
| DELETE | /api/friends/{id} | 명세 | O | API어댑터
◆ generated-documents
| GET | /api/generated-documents | 추가구현 | O | API어댑터
| GET | /api/generated-documents/{id} | 추가구현 | O | API어댑터
◆ invitations
| PATCH | /api/invitations/{id}/accept | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/invitations/{id}/cancel | 명세 | O | API어댑터
◆ invite-links
| GET | /api/invite-links/{id} | 추가구현 | X | 미연결
| PATCH | /api/invite-links/{id}/accept | 추가구현 | X | 미연결
◆ me
| GET | /api/me | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/me | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/me/notification-preferences | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/me/notification-preferences | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/me/preferences | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/me/preferences | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/me/privacy-consents | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/me/privacy-consents | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/me/project-rooms | 명세 | O | API어댑터
◆ memos
| GET | /api/memos | 추가구현 | X | 미연결
| POST | /api/memos | 추가구현 | X | 미연결
| DELETE | /api/memos/{id} | 추가구현 | X | 미연결
| PATCH | /api/memos/{id} | 추가구현 | X | 미연결
◆ notifications
| GET | /api/notifications | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/notifications/{id}/archive | 추가구현 | O | 화면연결
| PATCH | /api/notifications/{id}/read | 명세 | O | 화면연결
◆ project-rooms
| GET | /api/project-rooms | 명세 | O | 화면연결
| POST | /api/project-rooms | 명세 | O | 화면연결
| DELETE | /api/project-rooms/{id} | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/project-rooms/{id} | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/project-rooms/{id} | 명세 | O | API어댑터
◆ project-rooms/agent
| POST | /api/project-rooms/{id}/agent/commands | 추가구현 | O | API어댑터
| GET | /api/project-rooms/{id}/agent/confirmation-items | 추가구현 | O | API어댑터
| GET | /api/project-rooms/{id}/agent/suggestions | 명세 | O | 화면연결
◆ project-rooms/ai-documents
| GET | /api/project-rooms/{id}/ai-documents | 명세 | X | 미연결
◆ project-rooms/contract-documents
| POST | /api/project-rooms/{id}/contract-documents | 명세 | O | 화면연결
◆ project-rooms/events
| GET | /api/project-rooms/{id}/events | 명세 | O | 화면연결
◆ project-rooms/generated-documents
| GET | /api/project-rooms/{id}/generated-documents | 추가구현 | O | API어댑터
◆ project-rooms/invitations
| GET | /api/project-rooms/{id}/invitations | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/project-rooms/{id}/invitations | 명세 | O | 화면연결
◆ project-rooms/invite-links
| POST | /api/project-rooms/{id}/invite-links | 추가구현 | X | 미연결
◆ project-rooms/members
| GET | /api/project-rooms/{id}/members | 명세 | O | 화면연결
| DELETE | /api/project-rooms/{id}/members/{id} | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/project-rooms/{id}/members/{id} | 명세 | O | API어댑터
◆ project-rooms/memos
| GET | /api/project-rooms/{id}/memos | 추가구현 | X | 미연결
| POST | /api/project-rooms/{id}/memos | 추가구현 | X | 미연결
◆ project-rooms/payment
| PATCH | /api/project-rooms/{id}/payment | 명세 | O | API어댑터
◆ project-rooms/resources
| GET | /api/project-rooms/{id}/resources | 명세 | O | 화면연결
◆ project-rooms/tasks
| GET | /api/project-rooms/{id}/tasks | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/project-rooms/{id}/tasks | 명세 | O | API어댑터
◆ project-rooms/wbs-board
| GET | /api/project-rooms/{id}/wbs-board | 명세 | O | 화면연결
◆ project-rooms/wbs-items
| GET | /api/project-rooms/{id}/wbs-items | 명세 | O | 화면연결
| POST | /api/project-rooms/{id}/wbs-items | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/project-rooms/{id}/wbs-items/reorder | 명세 | O | 화면연결
◆ resource-comments
| DELETE | /api/resource-comments/{id} | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/resource-comments/{id} | 명세 | O | API어댑터
◆ resources
| GET | /api/resources | 명세 | O | 화면연결
| POST | /api/resources | 명세 | O | 화면연결
| DELETE | /api/resources/{id} | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/resources/{id} | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/resources/{id} | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/resources/{id}/ai-document | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/resources/{id}/comments | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/resources/{id}/comments | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/resources/{id}/download-url | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/resources/{id}/related | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/resources/{id}/summary | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/resources/{id}/versions | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/resources/{id}/versions | 명세 | O | API어댑터
◆ schedules
| GET | /api/schedules | 명세 | O | 화면연결
| POST | /api/schedules | 명세 | O | 화면연결
| DELETE | /api/schedules/{id} | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/schedules/{id} | 명세 | O | API어댑터
◆ storage
| GET | /api/storage/usage | 명세 | O | 화면연결
◆ tasks
| GET | /api/tasks | 명세 | O | 화면연결
| POST | /api/tasks | 명세 | O | API어댑터
| DELETE | /api/tasks/{id} | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/tasks/{id} | 명세 | O | API어댑터
◆ time-logs
| POST | /api/time-logs/start | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/time-logs/{id}/heartbeat | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/time-logs/{id}/pause | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/time-logs/{id}/resume | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/time-logs/{id}/stop | 명세 | O | API어댑터
◆ voice
| POST | /api/voice/rooms | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/voice/rooms/{id} | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/voice/rooms/{id}/end | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/voice/rooms/{id}/leave | 명세 | O | API어댑터
| PATCH | /api/voice/rooms/{id}/mic | 추가구현 | O | API어댑터
| POST | /api/voice/rooms/{id}/token | 명세 | O | API어댑터
| POST | /api/voice/webhook/livekit | 추가구현 | X | 미연결
◆ wbs-items
| DELETE | /api/wbs-items/{id} | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/wbs-items/{id} | 명세 | O | 화면연결
◆ widget
| GET | /api/widget/context | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/widget/context | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/widget/items/{id}/state | 명세 | O | API어댑터
| GET | /api/widget/settings | 명세 | O | 화면연결
| PATCH | /api/widget/settings | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/widget/summary | 명세 | O | 화면연결
| POST | /api/widget/usage-summaries | 명세 | O | 화면연결
| GET | /api/widget/usage-summaries/today | 명세 | O | 화면연결
최신 백엔드 기준 정정/주의
- /api/project-rooms/{id}/agent-command는 /api/project-rooms/{roomId}/agent/commands로 정정하고 chatApi에 반영
- /api/project-rooms/{roomId}/memory-summaries는 백엔드 구현 및 chatApi 래퍼 연결됨
- 관리폴더는 Tauri IPC 경계. 서버 API는 POST /api/local-file-events/sync만 사용하고 /api/me/managed-folders·/api/local-files 발명 제거

## 대시보드 카드 후보
Bubli 개인 대시보드 카드 후보 · 2026-07-01
참고 자료는 구조만 반영한다. 날씨·오디오·영양·마이크·모바일 원본 구조는 제외한다.
후보 | 왜 필요한지 | 들어갈 데이터 | API 연결 후보 | 빈 상태 문구 | 우선순위
오늘 활동 링 | 오늘 처리량을 한 화면에서 압축해서 본다 | 할 일·일정·확인 필요·실행 중 타이머·활성 버블 | dashboardApi.getWork, widgetApi.getSummary | 오늘 표시할 항목이 없습니다 | 1
지금 이어 할 일 | 개인 홈에서 다음 행동을 바로 정한다 | 마감 임박 TODO, 실행 중 타이머, 다음 일정 | dashboardApi.getWork, todoApi.list | 이어 할 일이 없습니다 | 1
자주 보는 프로젝트룸 | 자주 돌아가는 룸으로 빠르게 진입한다 | 최근 열람 룸, 진행 중 룸, 오늘 할 일이 있는 룸 | projectRoomApi.list, 향후 사용 기록 | 자주 보는 프로젝트룸이 없습니다 | 2
자주 열린 자료 | 자료보드 진입 전 최근/반복 접근 자료를 짧게 본다 | 최근 개인 자료, 최근 룸 자료, 다시 확인한 자료 | resourcesApi.listPersonal, listRoomResources | 최근에 연 자료가 없습니다 | 2
확인 필요 흐름 | 후보 승인/보류 판단을 놓치지 않는다 | 확인할 후보 수, 반복 확인 항목, 보류 후보 | agentApi.listSuggestions, listRoomSuggestions | 확인할 항목이 없습니다 | 2
작업 연속 기록 | 실제 업무 리듬을 누적 흐름으로 본다 | 작업 시작, 일정 처리, 후보 확인, 타이머 사용 | activity API, widget usage rollup | 아직 누적 기록이 없습니다 | 3
버블 사용 요약 | Tauri 버블이 실제로 쓰였는지 본다 | 열린 횟수, 상호작용 수, 표시 시간, 기기별 요약 | widgetApi.getUsageSummariesToday, Tauri rollup | 오늘 버블 사용 기록이 없습니다 | 3
집중 시간 | 동의한 경우 작업 앱/창 흐름을 시간으로 요약한다 | 활성 앱 이름, 창 제목, 머문 시간 | Tauri activity, 향후 서버 activity API | 동의 후 표시됩니다 | 4

## API 용도·화면·위젯 맵
최신 백엔드 API 용도·화면·위젯 맵 · 2026-07-01
도메인 | 메서드 | API 경로 | 용도 | 해야 할 기능 | 기획상 붙을 페이지/위젯 | 프론트 파일/계층 | 프론트 상태 | 백엔드 기준 | 비고
activity | POST | /api/activity/current-app | 동의한 현재 앱 활동 기록과 오늘 활동 조회 | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | activityApi / Tauri activity client | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
activity | GET | /api/activity/today | 동의한 현재 앱 활동 기록과 오늘 활동 조회 | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | activityApi / Tauri activity client | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
activity | DELETE | /api/activity/{activityId} | 동의한 현재 앱 활동 기록과 오늘 활동 조회 | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | activityApi / Tauri activity client | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
agent-jobs | GET | /api/agent-jobs/{jobId} | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
agent-jobs | GET | /api/agent-jobs/{jobId}/events | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
agent | GET | /api/agent/suggestions | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 작업판 후보 트레이에서 DRAFT 후보 조회와 승인·보류·제외 액션으로 사용.
agent | PATCH | /api/agent/suggestions/{suggestionId} | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 작업판 후보 트레이에서 DRAFT 후보 조회와 승인·보류·제외 액션으로 사용.
ai | POST | /api/ai/analyze-resource | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
ai | POST | /api/ai/draft-document | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
ai | POST | /api/ai/generate-questions | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
ai | POST | /api/ai/generate-requirements | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
ai | POST | /api/ai/generate-tasks | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터+화면연결 | 백엔드 구현 | 2026-07-03 /app/project-rooms/{roomId}/work에 WBS 후보 생성, 칸반 후보 생성 버튼 연결. 생성 후 DRAFT 후보 목록을 다시 조회.
ai | POST | /api/ai/generate-wbs | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터+화면연결 | 백엔드 구현 | 2026-07-03 /app/project-rooms/{roomId}/work에 WBS 후보 생성, 칸반 후보 생성 버튼 연결. 생성 후 DRAFT 후보 목록을 다시 조회.
ai | POST | /api/ai/review-contract-documents | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
ai | POST | /api/ai/search-resource | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
ai | POST | /api/ai/summarize-day | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
auth | GET | /api/auth/google/authorize | Google OAuth 로그인, 토큰 갱신, 로그아웃 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
auth | POST | /api/auth/google/callback | Google OAuth 로그인, 토큰 갱신, 로그아웃 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
auth | POST | /api/auth/logout | Google OAuth 로그인, 토큰 갱신, 로그아웃 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
auth | POST | /api/auth/refresh | Google OAuth 로그인, 토큰 갱신, 로그아웃 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | GET | /api/calendar/events | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | POST | /api/calendar/events | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | DELETE | /api/calendar/events/{scheduleId} | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | PATCH | /api/calendar/events/{scheduleId} | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | POST | /api/calendar/google/callback | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | GET | /api/calendar/google/connect | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
calendar | DELETE | /api/calendar/google/connection | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | GET | /api/calendar/google/connection | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | POST | /api/calendar/push-unsynced | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
calendar | POST | /api/calendar/sync | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
chat | POST | /api/chat/direct-rooms | 1:1/그룹/프로젝트룸 대화방, 메시지, 읽음 처리 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
chat | POST | /api/chat/group-rooms | 1:1/그룹/프로젝트룸 대화방, 메시지, 읽음 처리 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
chat | GET | /api/chat/rooms | 1:1/그룹/프로젝트룸 대화방, 메시지, 읽음 처리 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
chat | GET | /api/chat/rooms/{chatRoomId}/messages | 1:1/그룹/프로젝트룸 대화방, 메시지, 읽음 처리 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
chat | POST | /api/chat/rooms/{chatRoomId}/messages | 1:1/그룹/프로젝트룸 대화방, 메시지, 읽음 처리 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
chat | PATCH | /api/chat/rooms/{chatRoomId}/read | 1:1/그룹/프로젝트룸 대화방, 메시지, 읽음 처리 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
daily-summaries | GET | /api/daily-summaries | 하루정리 생성 결과 조회와 승인/수정 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
daily-summaries | PATCH | /api/daily-summaries/{summaryId} | 하루정리 생성 결과 조회와 승인/수정 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
dashboard | GET | /api/dashboard/tasks | 개인/룸 할 일과 대시보드 업무 요약 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | dashboardApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
dashboard | GET | /api/dashboard/work | 개인/룸 할 일과 대시보드 업무 요약 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | dashboardApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
friend-requests | GET | /api/friend-requests | 친구 목록, Bubli ID 검색, 친구 요청 수락/거절 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | friendApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
friend-requests | POST | /api/friend-requests | 친구 목록, Bubli ID 검색, 친구 요청 수락/거절 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | friendApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
friend-requests | PATCH | /api/friend-requests/{id}/accept | 친구 목록, Bubli ID 검색, 친구 요청 수락/거절 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | friendApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
friend-requests | PATCH | /api/friend-requests/{id}/reject | 친구 목록, Bubli ID 검색, 친구 요청 수락/거절 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | friendApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
friends | GET | /api/friends | 친구 목록, Bubli ID 검색, 친구 요청 수락/거절 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | friendApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
friends | GET | /api/friends/search | 친구 목록, Bubli ID 검색, 친구 요청 수락/거절 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | friendApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
friends | DELETE | /api/friends/{friendUserId} | 친구 목록, Bubli ID 검색, 친구 요청 수락/거절 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | friendApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
generated-documents | GET | /api/generated-documents | 에이전트 문서 초안 조회와 Markdown export | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
generated-documents | GET | /api/generated-documents/{documentId} | 에이전트 문서 초안 조회와 Markdown export | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
generated-documents | GET | /api/generated-documents/{documentId}/export | 에이전트 문서 초안 조회와 Markdown export | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | agentApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
invitations | PATCH | /api/invitations/{invitationId}/accept | 친구 기반 프로젝트룸 초대 생성, 조회, 수락/취소 | 기타 | 후속 화면 | projectRoomApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
invitations | PATCH | /api/invitations/{invitationId}/cancel | 친구 기반 프로젝트룸 초대 생성, 조회, 수락/취소 | 기타 | 후속 화면 | projectRoomApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
invite-links | GET | /api/invite-links/{token} | 링크 초대 추가구현. 현재 기획에서는 우선 사용하지 않음 | 기타 | 후속 화면 | - | 기획상보류 | 백엔드 구현 | 현재 v15는 accepted-friend 초대 우선. 링크 초대는 사용하지 않음
invite-links | PATCH | /api/invite-links/{token}/accept | 링크 초대 추가구현. 현재 기획에서는 우선 사용하지 않음 | 기타 | 후속 화면 | - | 기획상보류 | 백엔드 구현 | 현재 v15는 accepted-friend 초대 우선. 링크 초대는 사용하지 않음
local-file-events | POST | /api/local-file-events/sync | Tauri 로컬 폴더에서 승인한 파일 이벤트 서버 동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | managedFolderApi + Tauri local clients | API어댑터 | 백엔드 구현 | Tauri 로컬 폴더 승인 이벤트만 서버로 동기화. 로컬 파일 탐색은 IPC 책임
me | DELETE | /api/me | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | 미연결 | 백엔드 구현 | 프론트 화면/어댑터 미연결
me | GET | /api/me | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
me | PATCH | /api/me | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
me | GET | /api/me/notification-preferences | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
me | PATCH | /api/me/notification-preferences | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
me | GET | /api/me/preferences | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
me | PATCH | /api/me/preferences | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
me | GET | /api/me/privacy-consents | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
me | PATCH | /api/me/privacy-consents | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
me | GET | /api/me/project-rooms | 현재 사용자 프로필, 환경설정, 알림/동의 설정 | 로그인 사용자/상단바/설정 | /login, /auth/callback, /app 상단바, /app/settings | authApi/settingsApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
memos | GET | /api/memos | 개인/룸 메모 CRUD 추가구현 | 메모 | 후속 메모 화면/메모 버블 후보 | - | 미연결 | 백엔드 구현 | 프론트 화면/어댑터 미연결
memos | POST | /api/memos | 개인/룸 메모 CRUD 추가구현 | 메모 | 후속 메모 화면/메모 버블 후보 | - | 미연결 | 백엔드 구현 | 프론트 화면/어댑터 미연결
memos | DELETE | /api/memos/{memoId} | 개인/룸 메모 CRUD 추가구현 | 메모 | 후속 메모 화면/메모 버블 후보 | - | 미연결 | 백엔드 구현 | 프론트 화면/어댑터 미연결
memos | PATCH | /api/memos/{memoId} | 개인/룸 메모 CRUD 추가구현 | 메모 | 후속 메모 화면/메모 버블 후보 | - | 미연결 | 백엔드 구현 | 프론트 화면/어댑터 미연결
notifications | GET | /api/notifications | 알림 조회, 읽음, 보관 | 공통 설정/알림 | /app/settings, 상단바, 알림 버블 | notificationApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
notifications | PATCH | /api/notifications/{id}/archive | 알림 조회, 읽음, 보관 | 공통 설정/알림 | /app/settings, 상단바, 알림 버블 | notificationApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
notifications | PATCH | /api/notifications/{id}/read | 알림 조회, 읽음, 보관 | 공통 설정/알림 | /app/settings, 상단바, 알림 버블 | notificationApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms | GET | /api/project-rooms | 프로젝트룸 목록, 생성, 상세, 수정, 종료 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms | POST | /api/project-rooms | 프로젝트룸 목록, 생성, 상세, 수정, 종료 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms | DELETE | /api/project-rooms/{roomId} | 프로젝트룸 목록, 생성, 상세, 수정, 종료 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms | GET | /api/project-rooms/{roomId} | 프로젝트룸 목록, 생성, 상세, 수정, 종료 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms | PATCH | /api/project-rooms/{roomId} | 프로젝트룸 목록, 생성, 상세, 수정, 종료 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/agent | POST | /api/project-rooms/{roomId}/agent/commands | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/agent | GET | /api/project-rooms/{roomId}/agent/confirmation-items | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/agent | GET | /api/project-rooms/{roomId}/agent/confirmed-requirements | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/agent | GET | /api/project-rooms/{roomId}/agent/contract-references | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/agent | GET | /api/project-rooms/{roomId}/agent/suggestions | 에이전트 작업 생성, 후보 조회/검토, 확인 항목/확정 요구사항/계약참조 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 작업판 후보 트레이에서 DRAFT 후보 조회와 승인·보류·제외 액션으로 사용.
project-rooms/ai-documents | GET | /api/project-rooms/{roomId}/ai-documents | 백엔드 API | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 미연결 | 백엔드 구현 | 프론트 화면/어댑터 미연결
project-rooms/contract-documents | POST | /api/project-rooms/{roomId}/contract-documents | 백엔드 API | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms/events | GET | /api/project-rooms/{roomId}/events | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms/generated-documents | GET | /api/project-rooms/{roomId}/generated-documents | 에이전트 문서 초안 조회와 Markdown export | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/invitations | GET | /api/project-rooms/{roomId}/invitations | 친구 기반 프로젝트룸 초대 생성, 조회, 수락/취소 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/invitations | POST | /api/project-rooms/{roomId}/invitations | 친구 기반 프로젝트룸 초대 생성, 조회, 수락/취소 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms/invite-links | POST | /api/project-rooms/{roomId}/invite-links | 링크 초대 추가구현. 현재 기획에서는 우선 사용하지 않음 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 기획상보류 | 백엔드 구현 | 현재 v15는 accepted-friend 초대 우선. 링크 초대는 사용하지 않음
project-rooms/members | GET | /api/project-rooms/{roomId}/members | 프로젝트룸 멤버 조회, 역할 변경, 내보내기 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms/members | DELETE | /api/project-rooms/{roomId}/members/{userId} | 프로젝트룸 멤버 조회, 역할 변경, 내보내기 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/members | PATCH | /api/project-rooms/{roomId}/members/{userId} | 프로젝트룸 멤버 조회, 역할 변경, 내보내기 | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/memory-summaries | GET | /api/project-rooms/{roomId}/memory-summaries | 프로젝트룸 대화 장기기억 요약 생성/조회 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/memory-summaries | POST | /api/project-rooms/{roomId}/memory-summaries | 프로젝트룸 대화 장기기억 요약 생성/조회 | 에이전트 후보/생성문서/장기기억 | /app/agent, /app/project-rooms/{roomId}, 에이전트 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/memos | GET | /api/project-rooms/{roomId}/memos | 개인/룸 메모 CRUD 추가구현 | 메모 | 후속 메모 화면/메모 버블 후보 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 미연결 | 백엔드 구현 | 프론트 화면/어댑터 미연결
project-rooms/memos | POST | /api/project-rooms/{roomId}/memos | 개인/룸 메모 CRUD 추가구현 | 메모 | 후속 메모 화면/메모 버블 후보 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 미연결 | 백엔드 구현 | 프론트 화면/어댑터 미연결
project-rooms/payment | PATCH | /api/project-rooms/{roomId}/payment | 백엔드 API | 프로젝트룸 관리 | /app/project-rooms, /app/project-rooms/{roomId}, AppShell 프로젝트룸 선택 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/resources | GET | /api/project-rooms/{roomId}/resources | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms/tasks | GET | /api/project-rooms/{roomId}/tasks | 개인/룸 할 일과 대시보드 업무 요약 | 기타 | 후속 화면 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/tasks | POST | /api/project-rooms/{roomId}/tasks | 개인/룸 할 일과 대시보드 업무 요약 | 기타 | 후속 화면 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
project-rooms/wbs-board | GET | /api/project-rooms/{roomId}/wbs-board | WBS 보드와 작업 항목 생성, 수정, 재정렬, 삭제 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 작업판 WBS 줄 목록, 하위 색 라인, 월/주/일 기간 보기, 칸반 전환 기준 유지. 2026-07-02 보기 순서와 카드 줄바꿈 보강.
project-rooms/wbs-items | GET | /api/project-rooms/{roomId}/wbs-items | WBS 보드와 작업 항목 생성, 수정, 재정렬, 삭제 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms/wbs-items | POST | /api/project-rooms/{roomId}/wbs-items | WBS 보드와 작업 항목 생성, 수정, 재정렬, 삭제 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
project-rooms/wbs-items | PATCH | /api/project-rooms/{roomId}/wbs-items/reorder | WBS 보드와 작업 항목 생성, 수정, 재정렬, 삭제 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | projectRoomApi/resourcesApi/agentApi/calendarApi/wbsApi/chatApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | WBS 줄 순서 변경 UI 유지. 같은 단계 재정렬 API 연결 상태로 검증
resource-comments | DELETE | /api/resource-comments/{commentId} | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resource-comments | PATCH | /api/resource-comments/{commentId} | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | GET | /api/resources | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
resources | POST | /api/resources | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
resources | DELETE | /api/resources/{resourceId} | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | GET | /api/resources/{resourceId} | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | PATCH | /api/resources/{resourceId} | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | GET | /api/resources/{resourceId}/ai-document | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | GET | /api/resources/{resourceId}/comments | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | POST | /api/resources/{resourceId}/comments | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | GET | /api/resources/{resourceId}/download-url | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
resources | GET | /api/resources/{resourceId}/related | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | GET | /api/resources/{resourceId}/summary | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | GET | /api/resources/{resourceId}/versions | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
resources | POST | /api/resources/{resourceId}/versions | 개인/룸 자료 목록, 업로드, 상세, 다운로드, 댓글, 버전, AI 분석 | 자료보드 | /app/resources, /app/project-rooms/{roomId}/resources, 자료 버블 | resourcesApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
schedules | GET | /api/schedules | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}, 일정 버블 | calendarApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
schedules | POST | /api/schedules | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}/work, 일정 버블 | calendarApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | WBS 기간 바 생성·이동·길이 조절에서 일정 row를 생성/수정해 Google Calendar 동기화 기준으로 사용.
schedules | DELETE | /api/schedules/{scheduleId} | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}/work, 일정 버블 | calendarApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 2026-07-03 WBS 기간 초기화와 WBS 삭제에서 /api/schedules/{scheduleId}를 먼저 호출. 백엔드가 Google Calendar 이벤트와 DB row를 지우며, 성공 후 화면에서 제거.
schedules | PATCH | /api/schedules/{scheduleId} | 일정 CRUD, 룸 이벤트 스트림, Google Calendar 연결/동기화 | 일정/Google Calendar | /app/calendar, /app/project-rooms/{roomId}/work, 일정 버블 | calendarApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | WBS 기간 바 생성·이동·길이 조절에서 일정 row를 생성/수정해 Google Calendar 동기화 기준으로 사용.
storage | GET | /api/storage/usage | 개인/룸 저장소 사용량 조회 | 공통 설정/알림 | /app/settings, 상단바, 알림 버블 | settingsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
tasks | GET | /api/tasks | 개인/룸 할 일과 대시보드 업무 요약 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | todoApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
tasks | POST | /api/tasks | 개인/룸 할 일과 대시보드 업무 요약 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | todoApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
tasks | DELETE | /api/tasks/{taskId} | 개인/룸 할 일과 대시보드 업무 요약 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | todoApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
tasks | PATCH | /api/tasks/{taskId} | 개인/룸 할 일과 대시보드 업무 요약 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | todoApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 칸반 드래그/상태 버튼에서 PATCH /api/tasks/{taskId} 호출. 화면 검증 완료
time-logs | POST | /api/time-logs/start | 타이머 시작, 일시정지, 재개, 정지, heartbeat | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | timerApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
time-logs | PATCH | /api/time-logs/{timeLogId}/heartbeat | 타이머 시작, 일시정지, 재개, 정지, heartbeat | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | timerApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
time-logs | PATCH | /api/time-logs/{timeLogId}/pause | 타이머 시작, 일시정지, 재개, 정지, heartbeat | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | timerApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
time-logs | PATCH | /api/time-logs/{timeLogId}/resume | 타이머 시작, 일시정지, 재개, 정지, heartbeat | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | timerApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
time-logs | PATCH | /api/time-logs/{timeLogId}/stop | 타이머 시작, 일시정지, 재개, 정지, heartbeat | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | timerApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
voice | GET | /api/voice/rooms/{id} | 프로젝트룸 보이스 룸, LiveKit 토큰, 마이크/퇴장/종료 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | voiceApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
voice | PATCH | /api/voice/rooms/{id}/end | 프로젝트룸 보이스 룸, LiveKit 토큰, 마이크/퇴장/종료 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | voiceApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
voice | PATCH | /api/voice/rooms/{id}/leave | 프로젝트룸 보이스 룸, LiveKit 토큰, 마이크/퇴장/종료 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | voiceApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
voice | PATCH | /api/voice/rooms/{id}/mic | 프로젝트룸 보이스 룸, LiveKit 토큰, 마이크/퇴장/종료 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | voiceApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
voice | POST | /api/voice/rooms/{id}/token | 프로젝트룸 보이스 룸, LiveKit 토큰, 마이크/퇴장/종료 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | voiceApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
voice | POST | /api/voice/webhook/livekit | 프로젝트룸 보이스 룸, LiveKit 토큰, 마이크/퇴장/종료 | 소통/친구/보이스 | /app/chat, /app/desktop/communication, 대화/알림 버블 | voiceApi | 백엔드전용 | 백엔드 구현 | 외부 webhook 수신용. 프론트 호출 대상 아님
wbs-items | DELETE | /api/wbs-items/{wbsItemId} | WBS 보드와 작업 항목 생성, 수정, 재정렬, 삭제 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | wbsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
wbs-items | PATCH | /api/wbs-items/{wbsItemId} | WBS 보드와 작업 항목 생성, 수정, 재정렬, 삭제 | 대시보드·작업판 | /app, /app/project-rooms/{roomId}/work, TODO/타이머 버블 | wbsApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
widget | GET | /api/widget/context | 버블 위젯 summary, context, 설정, 사용량 rollup, item state | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | widgetApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
widget | PATCH | /api/widget/context | 버블 위젯 summary, context, 설정, 사용량 rollup, item state | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | widgetApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
widget | PATCH | /api/widget/items/{id}/state | 버블 위젯 summary, context, 설정, 사용량 rollup, item state | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | widgetApi | API어댑터 | 백엔드 구현 | 프론트 래퍼는 준비됐고 화면 소비/실계정 검증은 후속
widget | GET | /api/widget/settings | 버블 위젯 summary, context, 설정, 사용량 rollup, item state | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | widgetApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
widget | PATCH | /api/widget/settings | 버블 위젯 summary, context, 설정, 사용량 rollup, item state | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | widgetApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
widget | GET | /api/widget/summary | 버블 위젯 summary, context, 설정, 사용량 rollup, item state | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | widgetApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
widget | POST | /api/widget/usage-summaries | 버블 위젯 summary, context, 설정, 사용량 rollup, item state | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | widgetApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용
widget | GET | /api/widget/usage-summaries/today | 버블 위젯 summary, context, 설정, 사용량 rollup, item state | Tauri/버블/로컬 런타임 | /app/desktop/widgets, /desktop-widget, /app/settings, Tauri local | widgetApi | 화면연결 | 백엔드 구현 | 현재 화면에서 실제 API 우선 사용

## 작업판 후보·일정 삭제
갱신일 | 2026-07-03 | 범위 | 프로젝트룸 WBS/칸반 후보 생성, WBS 생성 UX, Google Calendar 삭제 동기화, WBS 스크롤/접힘 UX, 드래그 스크롤 안정화
항목 | 화면 | API | 상태 | 검증/규칙
WBS 후보 생성 | /app/project-rooms/{roomId}/work | POST /api/ai/generate-wbs | 연결 | 버튼 클릭 후 DRAFT WBS 후보 재조회
칸반 후보 생성 | /app/project-rooms/{roomId}/work | POST /api/ai/generate-tasks | 연결 | 버튼 클릭 후 DRAFT TASK/TODO 후보 재조회
후보 조회 | /app/project-rooms/{roomId}/work | GET /api/project-rooms/{roomId}/agent/suggestions | 연결 | WBS/TASK/TODO 타입별로 후보 트레이 표시
후보 처리 | /app/project-rooms/{roomId}/work | PATCH /api/agent/suggestions/{id} | 연결 | 승인 시 작업판 다시 조회, 보류/제외 시 후보 목록 제거
WBS 기간 저장 | /app/project-rooms/{roomId}/work | POST/PATCH /api/schedules | 연결 | 간트 바 생성·이동·길이 조절이 일정 row와 연결
WBS 기간 삭제 | /app/project-rooms/{roomId}/work | DELETE /api/schedules/{scheduleId} | 연결 | 삭제/휴지통은 왼쪽 작업 목록에서만 제공. 간트 바는 이동·기간 조절만 담당
WBS 삭제 | /app/project-rooms/{roomId}/work | DELETE /api/schedules/{scheduleId} -> DELETE /api/wbs-items/{id} | 연결 | 연결 일정 삭제 성공 후 WBS 삭제. 실패 시 화면과 DB를 둘 다 유지
WBS 생성 UX | /app/project-rooms/{roomId}/work | POST /api/project-rooms/{roomId}/wbs-items | 수정 | 상위 작업은 툴바에서 생성, 하위 작업은 선택한 줄 또는 왼쪽 줄 + 버튼에서만 생성. 타임라인 클릭 생성 제거
간트 초기 스크롤 | /app/project-rooms/{roomId}/work | 프론트 GanttProvider | 수정 | 처음 열 때 오늘 근처로 시작하고, 연도 확장 시 오른쪽 끝으로 자동 이동하지 않음. 2026-07-03 바 드래그/양끝 조절 중 scrollLeft를 고정하고 release 시 같은 위치로 복구하도록 보강.
Google Calendar 외부 삭제 반영 | /app/project-rooms/{roomId}/work, /app/calendar | POST /api/calendar/sync | 백엔드 수정 | Google sync가 showDeleted=true로 cancelled 이벤트를 받고 같은 googleEventId 일정을 로컬 DB에서 제거
WBS 줄 클릭 동작 | /app/project-rooms/{roomId}/work | 프론트 WBS Gantt | 수정 | 줄 클릭은 수정창을 열지 않고 해당 간트 바 위치로 이동. 수정은 연필 버튼으로 분리. 2026-07-03 panel 내부의 해당 바를 찾아 즉시/다음 프레임 재정렬하도록 보강.
WBS 하위 작업 접기 | /app/project-rooms/{roomId}/work | 프론트 WBS Gantt | 수정 | 상위 줄에서 하위 작업을 접고 펼침. 접힌 하위 줄은 목록과 타임라인 바에서 함께 숨김
WBS 내부 스크롤 고정 | /app/project-rooms/{roomId}/work | 프론트 GanttProvider | 수정 | 가로 스크롤 끝 도달 시 연도를 자동 확장하지 않음. 조작 중 오른쪽 끝으로 튀는 동작 제거